## 3월 1주차
|  | Monday(2/28) | Tuesday(3/1) | Wednesday(3/2) | Thursday(3/3) | Friday(3/4)
이규동 | 오전 | 팀원 도메인 지식 및 관심사 파악. | 주제 구체화 시키기 ( 중분류 ) | 주제 선정 뒷받침 자료 검색 및 통합. | 모델 설계하는 과정이나 완성 후 모니터링 중 발생할 수 있는 여러가지 경우의 수 파악 및 대처방안 논의. | 모델 설계 과정에서 꼭 필요한 데이터와 있으면 좋은 데이터를 구분.
| 오후 | 주제 선정 대분류 ( 아웃라인 ) 회의. | 주제와 관련된 도메인 지식 검색 및 통합. | 통합된 자료를 바탕으로 도메인 지식 문서화. | 문제 상황 발생시 해결할 수 있는 알고리즘 조사. | 각자 수집한 데이터 파악 및 이해. 데이터 활용방안 고민.
| 문제점 및 보완점 | 모델링을 위한 데이터 존재 유무 파악이 어려움. | 전공과 거리가 있어서 온전히 이해하는데 한계가 있음. | 문서화 과정 필요한 부분 판별 기준 정하기 어려움. | 알고리즘에 대한 이해도 부족으로 적합한 알고리즘인지 판별이 어려움. | 생각보다 모델링에 필요한 데이터가 존재하지 않고 원하는 형태로 존재하지 않음.
송현진 | 오전
| 오후 | 16개의 MBTI 들의 특성 과 영화 장르 별 특성의 상관 관계를 바탕으로 특정 장르 영화 추천. | 각 16개의 MBTI 의 특성을 추출할수 있는 방법 조사. | MBTI 와 영화 취향의 관계성을 증명하는 논문 발견. 토론 결과 MBTI 별 가장 많이 사용하는 단어들을 조사할 필요가 있다고 결론. | 각자 조사한 자료를 바탕으로, 최종적으로 "DC Inside" 라는 커뮤니티를 크롤링 하기로 결론. | "DC Inside" 에서 각 MBTI 들을 크롤링 할 코드 준비 완료.
| 문제점 및 보완점 | MBTI 의 특성/취향 과 영화 취향의 관계성을 증명 하는 논물 및 학문적 자료 필요 | 관련성 있는 논물 조사 필요. | MBTI 가 구분이 된 게시글들이 포함된 웹사이트들 조사 필요. | 데이터 스크롤링 및 데이터 전처리 코드 수정 필요. | 주말에 코드를 사용해 각자 에게 배정이된 4개의 MBTI, 총 16개의 MBTI 별 가장 많이 사용된 단어들의 Ranking Data 준비 필요.
김영대 | 오전
| 오후 | 미니프로젝트 주제 선정( mbti 성향별 영화 추천) | mbti관련 데이터 및 영화 데이터 조사 | mbti관련 데이터와 영화관련 데이터 수집 회의 : 직접 수집을 하기로 함 | 미니프로젝트의 방향성 회의 | 크롤링 사용기법을 통하여 겔러리 수집 방법 결정
| 문제점 및 보완점 | mbti 논문 검색 및 관련 데이터 조사 | 정형되어있는 mbti 자료가 없어 큰 수확이 없었음, 또한 장르에 따라 나눠서 추천하는 제대로 된 서비스가 존재하지 않음 | 크롤링 관련 지식 검색 | mbti 분석을 통한 영화추천 vs 영화분석을 통한 mbti추천 | 크롤링을 통한 mbti 관련 겔리러 데이터 수집
박상진 | 오전
| 오후 | 미니프로젝트 데이터 수집(MBTI 별 추천 영화) | 미니프로젝트 데이터 수집(MBTI 별 추천 영화) | MBTI별 추천영화 데이터 정리 및 취합회의 : 추천 영화 목록을 어떤 기준으로 각각의 MBTI에게 추천해줄것인가? | 미니프로젝트 방향성 결정 회의MBTI 중심 분석 vs 영화 중심 분석kaggle dataset - MBTI 분석 vs 네이버 영화 리뷰 크롤링 | 크롤링하여 커뮤니티 갤러리 단어 데이터 수집
| 문제점 및 보완점 | 각 MBTI별 추천 영화 50개 조사 | MBTI별 영화를 추천하는 데이터셋 없음, 인터넷 커뮤니티, 개인블로그 등에서 추천해주는 영화를 가지고 조사영화 취향을 결정하는 요소로 MBTI뿐만 아니라 스토리, 주인공의 성격 및 행동, 감독 등에 따라 쉽게 달라짐-> MBTI- 장르별 추천영화 정리가 필요 | 크롤링, 머신러닝 등 전문지식 공부 필요 |  | 네이버 영화 리뷰 & 커뮤니티 MBTI 갤러리 500개 이상 크롤링

## 3월 2주차
|  | Monday(3/7) | Tuesday(3/8) | Wednesday(3/9) | Thursday(3/10) | Friday(3/11)
이규동 | 오전 | 모델 완성을 위한 데이터 구분. | 데이터 설명서를 바탕으로 완벽한 데이터 이해. | 어떤 알고리즘이 보유한 데이터 전처리 방식에 적합한지 회의. | 결측치, 이상치, 잡음을 어떻게 처리할지 회의. | 데이터 전처리 과정에서 데이터의 오류나 누락이 없는지 확인.
| 오후 | 데이터 설명서 작성. | 데이터 전처리 알고리즘 종류와 구동방식 파악. | 결측치, 이상치, 잡음에 대한 개념 정리. | 데이터 항목의 개수, 속성 목록, NAN 값, 각 속성이 가지는 데이터형 등을 확인. | 각각의 데이터를 구성하는 속성값이 예측한 범위와 분포를 갖는지 확인.
| 문제점 및 보완점 | 데이터 전처리 방법에 대한 지식 부족. | 처리 방식이 적합한지 판단하기 어려움. | 보통 처리하는 방식대로 할 시 결과값 예측이 어려움 | 처리한 방식대로 처리한 후 데이터 분석에 어떤식으로 영향을 미칠지 예측하기 어려움. | 생각보다 분포가 골고루 되어 있어서 이것으로 결과값을 구분짓는게 맞는지 판별하기 어려움.
송현진 | 오전
| 오후 | 주말에 수입한 데이터 와 각 MBTI 별 특성을 비교. MBTI 별 가장 사용 많이 한 단어 와 각각 특성의 관계성 확인. | 추가 데이터가 필요함에 따라 추가 데이터 수집. | 추가 MBTI 데이터 결과를 분석 하였으나, 의미 있는 관계성 분석 실패. | 다양한 방향성을 토론한 결과, 기존의 MBTI 분석에서 영화 장르별 데이터 수집 필요성 동의. | 평점을 기준 으로, 각 장르 별 30개의 영화를, 각 2개의 장르씩 데이터 수집
| 문제점 및 보완점 | 현재 데이터가 부족함. 추가 데이터 필요. | 각자 에게 배정 된 MBTI 당 추가 수집 중 | 기존 방향에서 MBTI 의 특성을 더욱더 구체적이고 객곽전으로 파악할수 있는 데이터 수집 방법 필요. | 객관성 및 다양성이 확보된 영화 데이터 사이트 및 수집 방법 확보 필요 | 주말에 확보된 코드로 데이터 분석 완료
김영대 | 오전
| 오후 | 수집한 mbti 데이터 분석 및 확인 | 추가 겔러리 데이터 크롤링 | 추가된 mbti 데이터 분석 | 새로운 데이터 수집을 위한 방안 논의 | 각 영화 장르를 팀원끼리 나누어 영화 평론 크롤링
| 문제점 및 보완점 | 생각보다 데이터의 질이 좋지 않아 겔러리의 글을 2천개 기준으로 하여 다시 수집하기로 함, mbti관련 분석 결과 사이트 10개를 조사하기로함 |  | 양을 늘렸음에도 데이터의 질이 낮아 이용하기 어렵다고 판단, 새로운 데이터를 구하기 위해 각자 조사하기로 함 | 대선 시기 및 의미없는 단어들의 중첩을 통해 질이 낮은 데이터가 수집되어 새로운 데이터 수집을 위해 방법모색 | 영화 장르별 30개를 선택, 평론 5천개 이상의 영화들로 선정하여 크롤링 하기로 결정
박상진 | 오전 |  |  | MBTI별 성향 설명 페이지 조사
| 오후 | 수집한 데이터 분석 회의 : 데이터 수집 방향성 수립 | 추가 데이터 수집 위해 크롤링 | MBTI 갤러리 추가 크롤링 및 전처리 | MBTI 갤러리 수집 데이터 신뢰성 논의 -> 의미있는 결과가 나오기 어렵다고 결론 | 영화 장르별 30선 리뷰 크롤링 -> 각 장르별 키워드와 MBTI 성향별 키워드 매칭 예정
| 문제점 및 보완점 | 커뮤니티 MBTI갤러리 2000개 이상 수집 각 MBTI 성향을 설명하는 페이지 10개 조사 kaggle dataset 분석 | 데이터 수집 하면서 어떻게 분석할지 생각할 필요 있음 | 영화 장르 - MBTI 어떻게 연결시킬것인지? 논의필요 | MBTI 성향을 객관적으로 보여줄 수 있는 데이터 재조사

## 3월 3주차
|  | Monday(3/14) | Tuesday(3/15) | Wednesday(3/16) | Thursday(3/17) | Friday(3/18)
이규동 | 오전 | 개별 데이터를 관찰하여 전체적인 추세와 특이사항을 관찰. | 데이터의 중심을 알기 위해서는 평균, 중앙값, 최빈값을 사용하고, 데이터의 분산도를 알기 위해서는 범위, 분산 등을 이용. | 데이터 정규화 공부 및 처리 방안 회의. | 시각화를 통해 데이터의 개별 속성에 어떤 통계 지표가 적절한지를 결정. | EDA 문서화
| 오후 | 데이터가 많다고 특정 부분만 보게 되면 이상치가 다른 부분에서 나타날 수도 있으므로 앞, 뒤, 무작위로 표본을 추출해서 관찰. | 통계 지표를 이용할 때에는 평균과 중앙값의 차이처럼 데이터의 특성에 주의해서 이용. | 정규화 과정에서 일부 이상치들이 발견 및 처리 방안 논의. | 최종적으로 EDA에 필요한 그래프 목록 확인 및 정리. | EDA 문서화
| 문제점 및 보완점 | 데이터 마다 단위가 다르고 분포하는 범위가 달라서 동시에 처리할 시 문제가 발생. | 데이터끼리 정확한 비교를 위해 정규화 필요성 확인. | 데이터 정규화 과정에서 몇 가지 문제점 발견. - 특정 정보는 표현해내기 힘듬. | 시각화 과정에서 더 적합한 형태를 파악하기 힘듬. | 문서화 과정 중 빠진항목이 있는지 체크 불가. 마크다운 사용법 미숙.
송현진 | 오전
| 오후 | 주말에 이어서 영화 데이터 수집 | MBTI 의 특성들을 추출 할수 있는 공신력 있는 사이트 필요 | 각자 수집된 자료 중에서, MBTI 특성을 추출할 10개의 사이트 결정 | 각자 에게 배당된 4개의 MBTI 데이터 추출 | 확보 된 영화 데이터 와 새로 확보된 MBTI 의 상관 결과를 코싸인 유사도 (Cosine SImilarity)로 비교를 하였으나, 무의미한 수치 확보
| 문제점 및 보완점 | 추가적인 영화 데이터 수집 필요 | 각자 10개의 사이트 조사, 개인적으로 영문의 공신력 있는 사이트 10개 확보 필요 | 기존의 커뮤니티 데이터 수집 기법으로 각자 배당된 MBTI들의 특성을 10개의 웹사이트들에서 추출 | 내일 까지 MBTI 데이터 추출 및 결과물 확보 필요 | 주말 에 코사인 유사도 조사 및 협업 필터링 조사, 그리고 최종 시스템 구상 필요
김영대 | 오전
| 오후 | 영화장르별 데이터 수집 확인 및 분석 | mbti별 분석결과를 여러 사이트에서 크롤링 | mbti 분석결과 데이터 신빙성 논의 및 방향 논의 | mbti 분석결과 및 영화 데이터 두가지를 상관관계 분석을 할 수 있는 방법 논의 | 코사인 유사도를 이용하여 두가지 데이터를 분석할 수 있는 방법 모색
| 문제점 및 보완점 | 영화장르별 데이터만으로는 mbti에 직접적인 연관이 힘들다고 결정, 새로운 데이터 수집을 모색 | 영화장르별 크롤링 데이터와 mbti 분석결과 크롤링을 어떻게 매칭시킬지 논의 |  | 코사인 유사도를 통한 분석 검토 | 코사인 유사도를 이용하기 위한 파이썬 코드 알고리즘 조작등을 알아볼 것
박상진 | 오전
| 오후 | MBTI별 성향 페이지 공유 및 사용할 웹페이지 결정 | MBTI별 성향 데이터 크롤링하여 데이터 수집 및 전처리 | MBTI별 성향 수집데이터 신뢰성 논의 | MBTI -영화장르 코사인 유사도 분석 | MBTI-영화장르 단어 파일 전처리 및 코사인 유사도 파이썬 코드 작성 및 분석
| 문제점 및 보완점 | 해당 웹페이지 크롤링 및 전처리 | 수집한 데이터 공유하여 추가 수집여부, 신뢰성 정도 논의 필요 | 타 웹페이지에서 데이터 추가수집 | 파일 정리 및 유사도 재분석 | 파이썬 코드 정립, 단어 유사도(상관관계) 알고리즘 조사, 코사인 유사도 사용하여 유의미한 결과값 도출

## 3월 4주차
|  | Monday(3/21) | Tuesday(3/22) | Wednesday(3/23) | Thursday(3/24) | Friday(3/25)
이규동 | 오전
| 오후 | 모델설계 계획 회의 사용할 알고리즘 조사 | 협업 필터링 사용으로 결정 사용한 사례들 보면서 우리 모델에 맞게 재설계 | 신규유저에게 영화 추천해줄때 기존에 분석한 결과값을 제외하고 참고할 자료가 있는지 조사 | 머신러닝을 이용하여 사용자의 별점을 예측하는 시스템 구현 | 협업필터링 완성( 신규유저, 기존유저 분리 ) 머신러닝을 이용한 별점 예측 시스템 오나성
| 문제점 및 보완점 | 워낙 다양한 알고리즘들이 존재해서 우리에게 적합한 알고리즘 찾기 어려움 | 코딩으로 구현할 때 생각보다 뜻대로 진행되지 않음 | 설문조사를 받으면 정확한데 어떻게 구현해야 할지 모름. | 참고할 자료가 많지 않음 | 시스템적으로 조금 더 추가되면 좋겠지만 남은 기간을 고려해 여기서 다음단계 진행
송현진 | 오전
| 오후 | 새로운 방향성을 탐색 하였으나, 뚜렷한 방향성 확보 실패 | 장르별 MBTI들의 유사도 순위 확인 | 새 유저 및 기존 유저 영화 추천을 위해 새 유저는 MBTI-장르 유사도 기반, 기존 유저는 협럽 필터링 기반 추천 결정 | 네이버 영화 사이트 에서 수집한 영화 데이터 전처리 된 파일들 전처리 및 통합 파일로 생성 | Linear SVC, COS 유사도 기반 유사도 데이터 분석 및 방향성 확보
| 문제점 및 보완점 | 기존의 데이터를 활용 할수 있는 방향 으로 모델 연구 |  | 협엽 필터링 조사 | Collaborative Filtering (협업 필터링) 코드 작성
김영대 | 오전
| 오후 | 코사인 유사도를 통하여 두가지 데이터를 분석 및 비교 | 두가지 데이터를 분석 및 비교 할 수 있는 새로운 알고리즘 탐색 논의 | 백쳐라이즈 및 linear svc 알고리즘으로 데이터 분석 논의 | 백쳐라이즈 및 linear svc결과 분석 논의 | 백쳐라이즈 및 linear svc 분석 결과를 바탕으로 방향성 논의
| 문제점 및 보완점 | 생각보다 연관성이 낮음으로 인해 어떻게 해야할 지 방향성 논의 및 협업필터링 사용에 대한 논의 | 기존 코사인유사도로는 분석의 한계를 느껴 새로운 알고리즘을 찾기로 함 | 코사인 유사도에 비해 높은 일치율 및 분석의 용이할 것으로 보임 | 코사인유사도 보다 높은 연관성을 보임
박상진 | 오전
| 오후 | 코사인 유사도 코딩 및 목적 재확립 협업필터링 사용 알고리즘 논의 | 코사인 유사도 데이터 전처리 | Tdidfvectorizer, linerSVC으로 유사도 확인 | Tdidfvectorizer, linerSVC를 이용한 MBTI-영화 단어 매칭 및 유사도 확인 | 딥러닝(임베딩)을 사용한 협업필터링 조사 및 시험테스트
| 문제점 및 보완점 | 협업필터링 사용 알고리즘 조사 및 실적용 협업필터링 사용 데이터 : kaggle-movie recommendation dataset |  |  | 각 MBTI별로 분별력 있고 높은 정확도를 보여줄 수 있는 알고리즘이 있는지 조사 | 딥러닝 알고리즘 조사, 데이터 저장을 위해 하둡 설치 조사

## 3월 5주차
|  | Monday(3/28) | Tuesday(3/29) | Wednesday(3/30) | Thursday(3/31) | Friday(4/1)
이규동 | 오전 | 실시간 유저 정보 업데이트를 위한 방안 회의 | 남은 기간 고려 및 구현 가능한 범위 지정 | 작성한 협업 필터링 결과값이 최신영화로 추천 되도록 수정 작업 | 프로젝트 보고서 작성 및 PPT 작성 | 발표 대본 작성 및 발표 연습
| 오후 | 저장된 csv 파일을 hadoop에 저장하고 spark로 제어하도록 완성 | 영화 추천 결과값에 포스터 추가 | EDA 문서 작성 및 시각화 작업. | 프로젝트 보고서 작성 및 PPT 작성 | 최종 발표
| 문제점 및 보완점 | 저장하는 과정에서 overwriting에서 오류. | 보유하고 있는 포스터 갯수와 영화 데이터셋 갯수 사이에 갭이 큼. | 데이터셋에 인기 칼럼 기준이 무엇인지 확인 불가능.
송현진 | 오전 | "MBTI-영화 장르 유사도" 와 "Collaborative Filtering 기반 영화 추천" 간의 연결 위해서 데이터 분석 및 파악, EDA 작성 | 기존 movie_metadata 에 속한 영화의 poster_url 을 사용해 특정 영화의 포스터 이미지의 url 갖고 올수 있는 코드 작성 | 어제 저녘 부터 작업 중인 PPT 연속 작업. 테마, 템플릿, 폰트, 색감 등 기본 작업 | 프로젝트 보고서 작성 및 PPT 작성 | 발표 대본 작성 및 발표 연습
| 오후 | 기존 Collaborative Filtering 에서 유저의 Rating 기반 Collaborative Filtering 실현 | 코드에 오류가 발견되 수정 후 팀원에게 전달. EDA 작업 중 각 MBTI 와 영화 장르들과의 상관관계를 그래프 표현중 오류로 인해 차질 | 초기에 찾은 논문 분석 및 시장 분석 을 토데로 visualization 진행 및 자료 생성 | 프로젝트 보고서 작성 및 PPT 작성 | 최종 발표
| 문제점 및 보완점 | 새 collaborative filtering 완료 | 그래프의 data label의 쏠림 현상 | PPT 수정 필요
김영대 | 오전 | 미니프로젝트 구현 논의 및 EDA 조사 | 미니프로젝트 모델 수정 EDA 구현 | EDA 마무리 | PPT 제작
| 오후 | EDA 방향 논의 및 구현 | EDA 구현 | PPT 제작 | PPT 제작 | PPT 발표
| 문제점 및 보완점 | EDA 그래프 모양 수정 및 내일 활동 계획 | 파이썬 코드중 하나가 spark로 구현이 어려워 파이썬만을 이용한 모델을 제작하기로 함
박상진 | 오전 | 파이썬 체크박스 조사 및 사용, MBTI-협업필터링 링크 조사 | MBTI별 장르 추천(correlation)과 협업필터링 결합 | 체크박스 정리 | EDA 정리 및 PPT 작성 | PPT 대본 작성 및 검토 발표 준비
| 오후 | 파이썬 체크박스를 이용하여 수집된 영화데이터(movieID)를 rating.csv파일에 삽입 | 협업필터링 정리 | EDA 정리 | PPT 대본 작성 및 검토
| 문제점 및 보완점 | 추가적인 EDA필요, 파일과 서비스 연결 및 서비스 외향 꾸미기 업무로 전환